工事請負契約書第２４条第５項（単品スライド条項）の運用についての基本的な指針

２０荒管経第９０３号

平成２０年１２月２２日

改正　３０荒管経第５４０号

令和　４年　６月２４日

管理部長決定

改正　８荒総経第６５０号

令和　８年　６月１５日

総務部長決定

１．基本的な考え方

荒川区においての単品スライド条項運用については、２．以下のとおり国及び東京都に準拠し運用することを基本とする。但し、この制度適用に当たり、制度の目的を達成するために必要な場合においては、独自の運用を行うこととし、詳細については別途、適用細目を作成する。

２．主要な工事材料

(1)　単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が契約金額の１００分の０．５に相当する金額を超えるものとする。鋼材類又は燃料油以外であって、価格上昇要因が明確であると発注者が認めた材料については、その品目の特性にあわせ、品目ごとに鋼材類又は燃料油に準じ、適用する。

なお、対象材料については、設計図書（営繕工事にあっては、数量内訳書。）に記載のある材料を原則とする。

変動額≪鋼≫＝Ｍ【変更】≪鋼≫－Ｍ【当初】≪鋼≫

変動額≪油≫＝Ｍ【変更】≪油≫－Ｍ【当初】≪油≫

Ｍ【当初】≪鋼≫，Ｍ【当初】≪油≫

＝{ p１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２＋……＋ pm×Ｄｍ }×ｋ×（１+消費税率）

Ｍ【変更】≪鋼≫，Ｍ【変更】≪油≫

＝{ p’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２＋……＋ p’m×Ｄｍ }×ｋ×（１+消費税率）

Ｍ【変更】≪鋼≫，Ｍ【変更】≪油≫

：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

Ｍ【当初】≪鋼≫，Ｍ【当初】≪油≫：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

ｐ　：設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

ｐ’ ：４．の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

Ｄ　：５．の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量

ｋ　：落札率

(2)　(1)に規定する「契約金額」は、適用日以前に契約代金の部分払をした工事にあっては、契約金額から当該部分払の対象となった既済部分（当該部分払の対象となった現場等に持込が終わった製作品を含む。）（以下「既済部分等」という。）に相応する契約金額相当額を控除した額とすることを原則とする。

３．スライド額の算定

- 契約金額の変更額（以下「スライド額」という。）の算定は、２．の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類、燃料油又はその他の資材に該当する各材料（以下「対象材料」という。）の単価等に基づき、次式により行う。

Ｓ＝（　Ｍ【変更】≪鋼≫－Ｍ【当初】≪鋼≫　）

＋（　Ｍ【変更】≪油≫－Ｍ【当初】≪油≫　）－Ｐ×２．５／１０００

Ｍ【当初】≪鋼≫，Ｍ【当初】≪油≫

＝{ p１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２＋……＋ pm×Ｄｍ }×ｋ×（１+消費税率）

Ｍ【変更】≪鋼≫，Ｍ【変更】≪油≫

＝{ p’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２＋……＋ p’m×Ｄｍ }×ｋ×（１+消費税率）

Ｓ＝スライド額

Ｍ【変更】≪鋼≫，Ｍ【変更】≪油≫：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

Ｍ【当初】≪鋼≫，Ｍ【当初】≪油≫：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

ｐ　：設計時点における各対象材料の単価

ｐ’ ：４．の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ　：５．の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量

ｋ　：落札率

Ｐ　：２．に規定する契約金額

- 受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額（消費税相当額を含む。）を算定し、これら実際の購入価格が(1)のＭ【変更】≪鋼≫又はＭ【変更】≪油≫を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のＭ【変更】≪鋼≫に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、(1)のＭ【変更】≪油≫に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定することを原則とする。

- の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。

- ６．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が５．に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を受注者が実際に購入した際の代金額。

- ６．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が５．に規定する対象数量を上回る場合は、対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。

- 燃料油に該当する各対象材料について、６．(3)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を５．の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、４．(1)②ロの平均価格を乗じて得た金額。

(4)　スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、その変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

４．価格変動後における単価の算出方法

(1)　スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価（ｐ’）は、次に定めるとおりとする。

- 鋼材類

各対象材料を購入した月の実勢価格を原則とする。

- 燃料油

イ　各対象材料を購入した月の実勢価格を原則とする。

ロ　各対象材料のうち、６．(3)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて証明される数量以外の数量についても５．の対象数量とすることとしたものにあっては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌日から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。

(2)　(1)①及び②イに規定する各対象材料の購入の月等は、６．(1)の規定により、受注者が提出した資料により確認された月等とする。ただし、これにより購入の月等が確認できない対象材料があるときは、別途の方法で確認した購入の月等とする。

５．対象数量の算出方法

(1)　スライド額の算定の対象とする数量(Ｄ)（以下「対象数量」という。）は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。

①　設計図書（営繕工事にあっては、数量内訳書。以下同じ。）に記載された数量があるときは、当該数量

②　数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量

③　重機の運転等に要する燃料油にあっては、発注者の認定する数量

④　その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、契約金額が不適当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。）にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもので、発注者の認定するもの

(2)　適用日以前に契約代金の部分払をした工事にあっては、(1)に規定する数量から、当該部分払の対象となった既済部分等に係る数量を控除する。

６．購入の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認

(1)　受注者が単品スライド条項の適用を請求したときは、受注者に対し、受注者が各対象材料を実際に購入した際の価格（数量及び単価）、購入先、当該対象材料の購入の月を証明する書類の提出を求めるものとする。ただし、発注者が認めた場合は、この限りではない。

(2)　受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。

(3)　(2)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料について、受注者が証明する書類を提出し難い事情があると認める場合においては、主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出により、５．の対象数量とすることができる。

- 一部しゅん工

適用日以前に工事請負契約書第４０条の規定に基づく一部しゅん工をした工事については、当該一部しゅん工に係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。

- 既済部分検査

既済部分検査時に、その部分について受注者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査願」に記載する。

なお、国の単品スライド適用日から区の適用日までの間に行った既済部分検査についても、受注者から要請があり、発注者により対象材料の価格に著しい変動があったことが確認できた場合は、２．(1)によらず単品スライド条項の適用対象とする。

- 契約金額の変更手続

(1)　単品スライド条項に基づく契約金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期（一部しゅん工に係る工事部分の残工期を含む。）が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。ただし、当初の契約金額が１億８千万円を超えるものについては、残工期が４月以上ある場合とする。

(2)　この請求に基づく契約金額の契約変更は、工期（一部しゅん工にあっては、当該部分に係る工期）の末に行うものとする。

- 全体スライドを行う場合の特則

工事請負契約書第２４条第1項から第４項までの規定（以下｢全体スライド条項｣という。）を適用して契約金額を変更した契約については、２．(1)中「契約金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の契約金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油又はその他の資材に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他の資材に該当する各材料の単価（工事請負契約書第２４条第３項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、３．(1)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは｢設計時点における各対象材料の単価（工事請負契約書第２４条第３項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、｢契約金額｣とあるのは｢全体スライド条項の適用により変更した後の契約金額から工事請負契約書第２４条第３項の変動後残工事代金額を控除した額（同項の基準の日以降については、０とする。）｣とする。

附　　則

１．この取扱いは、平成２０年１１月１日から適用する。

２．工期の末日がこの取扱の適用日以降で平成２１年２月１５日以前である工事に係る９．(1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期（一部しゅん工に係る工事部分の残工期を含む。）が２月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成２０年１２月１５日まで」とする。なお、９．⑴のただし書きに該当する工事については、これによらない。

３．工期の末日がこの取扱の適用日以降で平成２０年１２月１５日以前である工事であって、単品スライド条項の適用により契約変更が想定されるものについては、工期満了前までに、「工事請負契約書第２４条第５項適用による契約変更金額が確定した段階で、契約変更手続により、当該金額を精算する。」旨、発注者・受注者間で協議書を取り交わし、金額が確定した段階で契約変更手続を実施する。